## Checklist déploiement
Modèle de Suivi d'un Projet de Déploiement Multi-sites
Responsable Interne :
Responsable Prestataire :
# | Phase | Mission | Tâche | Priorité | Progression | Commentaires
1 | Préparation | Identification des responsables | Assigner un leader de projet | High | 60%
2 | Préparation | Identification des responsables | Définir le contact chez le prestataire | Medium | 15%
3 | Préparation | Analyse des besoins et contraintes | Identifier les besoins de chaque site | Low | 0%
4 | Préparation | Analyse des besoins et contraintes | Évaluer les contraintes techniques |  |  | Compatibilité IT, infrastructure, etc.
5 | Préparation | Choix des indicateurs de performance clés (KPI) | Choisir les KPI pertinents pour le siège |  |  | ROI, compatibilité IT, qualité des tableaux de bord, etc.
6 | Préparation | Choix des indicateurs de performance clés (KPI) | Choisir les KPI pertinents pour le terrain |  |  | Qualité de formation, facilité de prise en main, etc.
8 | Préparation | Choix des indicateurs de performance clés (KPI) | Mettre en place les tableaux de bord pour le suivi
7 | Préparation | Planification du déploiement | Définir les objectifs et les délais |  |  | La définition des objectifs, des ressources nécessaires, des délais et des étapes clés du projet
9 | Préparation | Planification du déploiement | Établir une phase pilote |  |  | Généralement la méthode la mieux adaptée aux grandes enseignes
10 | Communication | Mise en place des canaux de communication | Définir un ambassadeur sur chaque site |  |  | En charge de promouvoir la solution sur le site, et de recueillir les avis des équipes pour remontée au siège
11 | Communication | Mise en place des canaux de communication | Choisir les canaux (slack, teams, emails…)
12 | Communication | Mise en place des canaux de communication | Programmer des réunions régulières en interne
13 | Communication | Mise en place des canaux de communication | Programmer des réunions régulières avec le prestataire
14 | Déploiement | Configuration et Envoi du Matériel | Choisir et acheter le matériel
15 | Déploiement | Configuration et Envoi du Matériel | S’assurer que le PMS est correctement reproduit
16 | Déploiement | Configuration et Envoi du Matériel | Vérifier l'envoi du matériel
17 | Déploiement | Mise en place du support | Mettre en place le support déporté |  |  | Si besoin
18 | Déploiement | Formation des Utilisateurs | Préparer et organiser les formations |  |  | Type (webinaires, vidéos ou formation en personne), Contenu, Logistique
19 | Déploiement | Formation des Utilisateurs | Prendre en compte les retours |  |  | Pour ajuster si besoin le matériel et la formation
20 | Déploiement | Formation des Utilisateurs | Préparer la formation des nouveaux entrants |  |  | Processus de training sur site pour la phase de run après le déploiement (retraining)
21 | Suivi | Implication dans le projet | Assurer la bonne tenue des réunions
22 | Suivi | Implication dans le projet | Mettre à jour et suivre les tableaux de bord
23 | Clôture | Évaluation du succès du déploiement | Vérifier que tous les objectifs ont été atteints
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  |  |  |  | 100%

## Eezytrace
Eezytrace est une solution qui digitalise de manière ultra-personnalisée les auto-contrôles opérationnels quotidiens, pour optimiser les processus (Qualité, Sécurité, Traçabilité…). Elle fournit des outils de pilotage, et permet même d'automatiser la surveillance (algorithme d’analyse de risque en continu) de l’ensemble des sites d’un client.
www.eezytrace.com